## 看板
归属人 | 工作 | 序号 | 任务 | 确认 |  | 开发 |  | 测试 | 完成
xiaowei | 需求文档 |  |  | 进行中 | 完成 | 进行中 | 完成
ming | 统筹规划、设计文档 | 1 | 需求文档初稿 |  | 2017-04-13
xin | 看板 | 2 | 需求确认 |  | 2017-04-14
|  | 3 | 技术选型确认 |  | 2017-04-14
|  | 4 | 设计文档初稿编写 | 2017-04-21
团队提示 | 大家互相监督，互相帮助、主动 | 5 | 数据库表设计 | 2017-04-21
|  | 6 | 搭建项目框架（前端） | 2017-04-21
|  | 7 | 部署环境调研
|  | 8 | 开发-登录 |  | 2017-05-04 |  | 217-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 看板new
归属人 | 工作 | 序号 | 待办任务 | 进行中 | 完成
xiaowei | 需求文档 | 1 | 部署环境调研 | 设计文档初稿编写 2017-04-21 | 需求文档初稿 2017-04-13
ming | 统筹规划、设计文档 | 2 |  | 数据库表设计 2017-04-21 | 需求确认 1. 登录 2. 首页 3. 人员管理 2017-4-14
xin | 看板 | 3 |  | 搭建项目框架（前端） 2017-04-21 | 技术选型确认 1. 前端 Jquery + bootstrap + JSP 2. 后端 SSM + MySQL 2017-4-14
4
5
团队提示 | 大家互相监督，互相帮助、主动 | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25